## Plan
SL | Task | Task Desc | Owner | Start Date | Start Time | End Date | End Time | Note
1 | Install | Install Python 3 | AD | 2018-04-09 | 10:00 | 2018-04-09 | 11:00
2 | Install | Execute: python -m pip install --upgrade pip | GB | 2018-04-10 | 10:00 | 2018-04-10 | 10:15
3 | Install | Execute: py -m pip install xlrd | GB | 2018-04-10 | 10:15 | 2018-04-10 | 10:30 | Excel reader package
4 | Install | Execute: py -m pip install xlwt | GB | 2018-04-10 | 10:30 | 2018-04-10 | 11:00 | Excel writer package
5 | Install | Execute: py -m pip install flask | GB | 2018-04-10 | 11:00 | 2018-04-10 | 11:30 | Micro web framework
6 | Coding | Write python script to read and write from excel file | AD | 2018-04-10 | 10:00 | 2018-04-11 | 16:00
7 | Testing | Test the code | GB | 2018-04-11 | 13:00 | 2018-04-11 | 16:30